**Российская Федерация**

**Иркутская область**

**Боханский район**

Администрация муниципального образования «Казачье»

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

От 29.10.2014 г. № 137 с. Казачье

«Об утверждении плана работы по охране

 жизни людей на водных объектах в осеннее-зимний

период 2014 – 2015 гг.»

В связи с наступлением осеннее-зимнего периода, минусовых среднесуточных атмосферных температур и началом льдообразования на водных объектах

ПОСТАНОВЛЯЮ

1. Утвердить план работы по охране жизни людей на водных объектах в осеннее-зимний период 2014 – 2015 гг.
2. Рекомендовать руководителям образовательных учреждений провести мероприятия с детьми на тему: «Осторожно – тонкий лед»
3. Рекомендовать руководителям предприятий и организаций провести собрания с доведением информации о происшествии и проведением инструктажей.
4. Выставить до 25 ноября вдоль берега в местах несанкционированных съездов автотранспорта на лед предупреждающих и запретительных знаков и аншлагов.
5. Запретить движение автотранспорта по льду вне специально отведенных для этого мест.
6. Опубликовать настоящее Постановление в муниципальном Вестнике.
7. Контроль над исполнением возложить на заместителя главы администрации Т.Г. Герасимову

Т.С. Пушкарева

План работы

по охране жизни людей на водных объектах

в осеннее-зимний период 2014 – 2015 гг.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Мероприятия | Сроки |
| 1 | Изготовление предупреждающих знаков и их установка | ноябрь |
| 2 | Распространение листовок запрещающих выезд на лед. | Ноябрь |
| 3 | Проведение занятий в дошкольном и школьных учреждениях на тему: «Осторожно – тонкий лед» | Октябрь-ноябрь |
| 4 | Доведение до населения правил поведения на льду | ноябрь |
| 5 | Информирование водителей автотранспорта о недопустимости движения по льду вне специально отведенных для этого мест | Ноябрь, декабрь  |
| 6 | Ликвидация несанкционированных съездов на лед | В течение всего периода |
| 7 | Информирование населения о происшествиях на водоемах в зимний период | В течение всего периода |
| 8 | Проведение замеров льда | Ноябрь- март |