**14.10.2019г. №68**

**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**

**ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ**

**БОХАНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН**

**СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ КАЗАЧЬЕ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

|  |
| --- |
| **ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЛАНА МЕРОПРИЯТИЙ ПО ВНЕДРЕНИЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ В МУНИЦИПАЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ (ОРГАНИЗАЦИИ) НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «КАЗАЧЬЕ»** |

В целях внедрения на территории муниципального образования «Казачье» системы профессиональных стандартов, в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 27 июня 2016 года № 584 «Об особенностях применения профессиональных стандартов в части требований, обязательных для применения государственными внебюджетными фондами Российской Федерации, государственными или муниципальными учреждениями, государственными или муниципальными унитарными предприятиями, а также государственными корпорациями, государственными компаниями и хозяйственными обществами, более пятидесяти процентов акций (долей) в уставном капитале которых находится в государственной или муниципальной собственности», распоряжением Министерства жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области от 16 апреля 2018 года № 106-мр «Об отдельных мерах, направленных на организацию исполнения законодательства о применении профессиональных стандартов и развитие на территории Иркутской области системы профессиональных квалификаций и кадрового потенциала в сфере жилищно-коммунального хозяйства и транспорта», Уставом муниципального образования «Казачье»

**ПОСТАНОВЛЯЮ:**

1. Утвердить прилагаемый План мероприятий по внедрению профессиональных стандартов в муниципальном бюджетном учреждении культуры «Социально культурный центр Благовест» муниципального образования «Казачье».

2. Опубликовать настоящее постановление в Муниципальном Вестнике и разместить на официальном сайте Администрации муниципального образования «Казачье» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава сельского поселения Казачье Т.С. Пушкарева

Утвержден

Постановлением сп Казачье

от 14.10. 2019 г. №68

**ПЛАН**

**мероприятий по внедрению профессиональных стандартов в муниципальных учреждениях на территории муниципального образования «Казачье».**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Ожидаемый результат (вид документа) | Срок исполнения | Ответственный исполнитель |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 |
|  | Создание рабочей группы по разработке плана действий по переходу на профессиональные стандарты. Актуализация состава рабочей группы. | Постановление, подписанное членами рабочей группой | 14 октября 2019 года | Администрация  МО «Казачье» |
|  | Разработка и утверждение плана-графика внедрения профессиональных стандартов | Разработка плана-графика  Издание приказа об утверждении плана-графика внедрении профессиональных стандартов | 14 октября 2019 года | Администрация МО «Казачье», МБУК «СКЦ Благовест» |
|  | Издание приказа о назначении ответственного лица за внедрение профессиональных стандартов в учреждении (организации) | Издание приказа о назначении ответственного лица за внедрение профессиональных стандартов | 14 октября 2019 года | МБУК «СКЦ Благовест» |
|  | Ознакомление работников учреждения (организации) на общем собрании работников с изменениями трудового законодательства в части обязательности применения профессиональных стандартов | Составление протокола общего собрания об ознакомлении с профессиональными стандартами | 01 ноября 2019 года | МБУК «СКЦ Благовест» |
|  | Размещение информации на стенде и учреждении (организации) и на сайте учреждения (организации) | Размещение информации | С 14 октября 2019 года | Администрация МО «Казачье», МБУК «СКЦ Благовест» |
| II. Определение соответствия профессионального уровня работников требованиям профессионального стандарта | | | | |
|  | Определение профессиональных стандартов, планируемых к использованию в учреждении (организации) | Количество и наименования профессиональных стандартов, планируемых к применению | 1 ноября 2019 года | Администрация МО «Казачье», МБУК «СКЦ Благовест» |
|  | Проведение проверки соответствия работников МБУК «СКЦ Благовест» требованиям к образованию, опыту практической работы, особым условиям допуска к работе, установленным профессиональным стандартам | Разработка плана профессиональной подготовки, переподготовки работников | 1 ноября 2019 года | МБУК «СКЦ Благовест» |
|  | Определение потребности в профессиональном образовании, профессиональном обучении и (или) дополнительном профессиональном образовании работников МБУК «СКЦ Благовест» на основе анализа квалифицированных требований, содержащихся в профессиональных стандартах, и кадрового состава учреждения и определению прогнозируемых финансовых затрат на проведение соответствующих мероприятий по образованию и обучению в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации | Численность работников, для которых необходима профессиональная подготовка и/или дополнительное профессиональное образование (всего) | 1 декабря 2019 года | МБУК «СКЦ Благовест» |
|  | Создание аттестационной комиссии для проверки соответствия квалификации работников МБУК «СКЦ Благовест» квалификационным требованиям профессиональных стандартов | Приказ о создании аттестационной комиссии, Положение об аттестационной комиссии | 1 декабря 2019 года | Администрация МО «Казачье», МБУК «СКЦ Благовест» |
|  | Составление плана-графика аттестации работников МБУК «СКЦ Благовест» | План-график аттестации работников | 1 декабря 2019 года | Администрация МО «Казачье», МБУК «СКЦ Благовест» |
| III. Приведение в соответствие локальных нормативных актов МБУК «СКЦ Благовест» | | | | |
|  | Внесение изменений в документацию учреждения (организации) для приведения ее в соответствие с профессиональными стандартами | Внесение изменений в:  - коллективный договор;  - правила внутреннего трудового распорядка;  - положение об оплате труда;  - должностные инструкции работников;  - трудовые договоры работников;  - штатное расписание | 1 декабря 2019 года | Администрация МО «Казачье», МБУК «СКЦ Благовест» |
|  | Ознакомление работников МБУК «СКЦ Благовест» с вновь разработанными локальными нормативными актами | Заключенные трудовые договоры, подписанные должностные инструкции | 1 декабря 2019 года | МБУК «СКЦ Благовест» |
|  | Введение профессиональных стандартов | Введение профессиональных стандартов | 1 января 2020 года | Администрация МО «Казачье», МБУК «СКЦ Благовест» |
| IV. Подведение итогов | | | | |
|  | Подготовка и направление в министерство жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области отчета о проделанной работе по переходу на профессиональные стандарты | Подготовка отчета о выполнении плана | Ежеквартально (до 5 числа месяца, следующего за отчетным периодом) | Администрация МО «Казачье», МБУК «СКЦ Благовест» |