**Конкурс проектов развития**

**территориального общественного самоуправления**

**«Лучший проект территориального общественного самоуправления в Иркутской области»**

****

**ПРОЕКТ**

**«ДВОРИК ДЕТСТВА»**

по приоритетному направлению

**Благоустройство территорий**

Территориальное общественное самоуправление «Радуга»

МО «Казачье»

д. Крюкова 2020г.

# СОДЕРЖАНИЕ

[Раздел I. Общая информация 2](#_Toc36458799)

[Раздел II. Сведения о проекте 2](#_Toc36458800)

[Раздел III. Информация о территориальном общественном самоуправлении и участниках проекта 2](#_Toc36458801)

[Раздел IV. Иная дополнительная информация о территориальном общественном самоуправлении 2](#_Toc36458802)

# Раздел I. Общая информация

Общая информация по проекту «Дворик детства» разработанного инициативной группой ТОС «Радуга» представлена в таблице 1.

Таблица 1 – Общая информация

| №п/п | Наименование | Сведения |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наименование ТОС | ТОС «Радуга» |
| 2 | Местонахождения ТОС | Иркутская обл. Боханский р-он, д. Крюкова, ул. Кузнецовская д.8, МО «Казачье» |
| 3 | Количество жителей проживающих в пределах ТОС «Радуга» | 35 человек |
| 4 | Ф.И.О. председателя Совета ТОС | Ершова Светлана Петровна |
| 5 | Адрес проживания | Иркутская обл. Боханский р-он, д. Крюкова, ул. Кузнецовская д.8 |
| 6 | Контактный телефон | 8(924) 545-08-83 |
| 7 | Наименование проекта | «Детский дворик» |
| 8 | Приоритетное направление, по которому заявлен проект | Благоустройство территорий |
| 9 | Обоснование необходимости проекта. Описание проблемы, на решение которой направлен проект. | д. Крюкова – это небольшая деревня Боханского р-на, расположенная по большей части вдоль автомобильной дороги 25-Н-109, схема расположения деревни представлена в приложении А.  На территории деревни на против Библиотеки расположена не большая не огороженная детская площадка (Качели и песочница), возможность посещать данную детскую площадку есть только у жителей проживающих в непосредственной близости, особенно в осенний и весенний период времени трудно добраться до площадки из – за отсутствия гравийной дороги на определенном участке, а так же отсутствие моста через ручей Шелот. Мост через ручей в другом конце деревни.  Часть улицы Кузнецовская от д. 1 до д. 9 остро нуждается в зоне отдыха с детской площадкой, на период каникул в данной части улицы собирается большое количество детей школьного и дошкольного возраста, которым негде играть.  Удаленность площадки, не позволяет жителям деревни, приводить детей и присматривать за ними, так как деревенский быт, требует постоянного присмотра, как и дети, не достигшие 14-ти летнего возраста. Детская площадка на данной территории решит сразу несколько проблем:   1. Организация детского досуга; 2. Дети будут под постоянным присмотром взрослых; 3. У людей пожилого возраста проживающих на территории благоустройства появиться зона для общения, так, как ходить на далекие расстояния в силу возраста нет возможности. |
| 10 | Сроки выполнения проекта | 15.06.2020г. – 15.07.2020г. |
| 11 | Территория реализации проекта | Проект будет реализован на территории МО «Казачье» Боханского р-на, д. Крюкова, ул. Кузнецовская вблизи магазина «Родничок», схема расположения территории представлена в приложении Б. |
| 12 | Общая стоимость проекта | 65 040 р. |
| 13 | Сумма, запрашиваемая из бюджета на реализацию проекта | 50 000 р. |
| 14 | Бюджете МО «Казачье» | 5 000 р. |
| 15 | Привлечённые (иные) средства | 3 000 р. |
| 16 | Сумма, планируемая ТОС вложить в реализацию проекта | 7040 р. |
| 17 | Количество и категория граждан, участвующих в реализации проекта | Количество и возраст не ограничены (учащиеся, работающие, безработные, пенсионеры). |
| 18 | Количество и категории граждан, на которых направлен эффект от реализации проекта | Жители и гости деревни Крюкова, все категории граждан |

# Раздел II. Сведения о проекте

***Цель проекта «Дворик детства»:***

1. Создание зоны отдыха с детской площадкой «Дворик детства»;
2. Создание благоприятных условий для активного отдыха детей и взрослых;
3. Благоустройство деревни Крюкова;
4. Сплочение жителей деревни в ходе процесса благоустройства.

***Задачи проекта:***

1. Проведение субботника по очистке и подготовке территории размещения зоны отдыха «Дворик детства»;
2. Приобретение и доставка материалов;
3. Изготовление скамеек;
4. Строительство ограждения;
5. Установка спортивно – игрового комплекса, качели, песочницы, теннисного стола, урн;
6. Покраска ограждения;
7. Озеленение территории, посадка цветов.

Виды, объемы работ и сроки исполнения представлены в таблице 2.

Таблица 2 – Виды, объемы работ и сроки исполнения

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Виды работ | Объемы работ | Ответственный исполнитель | Сроки исполнения |
| 1. | Проведения субботника по очистки территории | 80 м2 | Председатель ТОС Ершова Светлана Петровна | Июнь 2020г. |
| 2. | Выравнивание площадки | 80 м2 | Совет ТОС | Июнь 2020г. |
| 3. | Приобретение и доставка материалов | 155 км. | Председатель ТОС Ершова Светлана Петровна | Июнь-июль 2020г. |
| 4. | Изготовление скамеек, песочницы | 2 шт. | Совет ТОС | Июнь-июль 2020г. |
| 5. | Строительство ограждения | 36 м. | Совет ТОС | Июнь-июль 2020г. |
| 6. | Установка спортивно-игрового комплекса, качели, песочницы, теннисного стола, урн | 5 шт. | Совет ТОС | Июнь-июль 2020г. |
| 7. | Покраска ограждения | 34 м2 | Совет ТОС | Июнь-июль 2020г. |
| 8. | Озеленение территории, посадка цветов | 80 м2 | Совет ТОС | Июнь-июль 2020г. |

***Описание процесса реализации проекта***

Реализацию проекта планируется начать с 15.06.2020 г., первым делом будет организован субботник, на котором будет произведена очистка территории от мусора и при помощи трактора с телегой организован его вывоз на склад ТБО.

Планируемая площадь размещения зоны отдыха 80 м2.

При помощи трактора с навесной лопатой «отвал», будет выровнена площадка под строительство зоны отдыха «Дворик детства», сделаны водоотводы, чтобы площадку не топило водой в период дождей и период снеготаяния.

Приобретение спортивно-игрового комплекса, теннисного столика, урн будет осуществлено в г. Иркутске (155 км.), это ближайшее место, где возможна покупка всего необходимого.

Спортивно-игровой комплекс планируемый к приобретению представлен на рисунке 1



***Рисунок 1 – Спортивно игровой комплекс***

Теннисный стол планируемый к приобретению, представлен на рисунке 2.



***Рисунок 2 – Теннисный стол***

Планируемая к покупке урна, представлена на рисунке 3.




***Рисунок 3 – Урна для мусора***

Транспортная перевозка до места реализации проекта, грузовым автомобилем.


Жителей деревни Крюкова, изготовят деревянные песочницу, скамейки, и для отдыха населения, и калитку для входа и выхода в зону отдыха, так же силами инициативной группы будут выкопаны ямки в количестве 15 шт. и установлены столбики высотой (1,5 м.).

Макет деревянной песочницы планируемый к изготовлению представлен на рисунке 4.



***Рисунок 4 – Макет песочницы***


Макет деревянной скамейки, планируемый к изготовлению представлен на рисунке 5.



***Рисунок 5 – Макет скамейки планируемой к изготовлению***

После установки столбиков монтируется ограждение общей длиной 36 м., и крепится заранее заготовленная калитка.

Макет планируемого ограждения представлен на рисунке 6.



***Рисунок 6 – Макет планируемого ограждения***

На территории зоны отдыха согласно плана приложенного в приложении В., копаются ямки 20 шт., для установки спортивно игрового комплекса, теннисного столика, урны.

В специальной емкости производится изготовление бетона, спешивая цемент с гравием и писком.

Устанавливаются элементы площадки и бетонируются, оставшимся гравием и песком отсыпается площадка.

Осуществляется покраска ограждения площадки площадью покраски 30 м2. и двух лавочек площадь покраски 4 м2.

Озеленение территории, будет произведено силами инициативной группы, с размещением цветов исходя из эстетических соображений.

***Механизм распространения информации о проекте и его результатах.***

Информация о проекте и его результатах, будет опубликована в газете «Сельская правда», на сайте МО «Казачье» http://bohan.irkobl.ru/sub/kaz/, а также в письменном оповещении граждан с приложением программы мероприятий по реализации проекта. По мимо этого информацию о проекте можно получить у совета ТОС на собрании.

***Финансирование проекта***

Сметный расчет представлен в таблице 3.

Таблица 3 – Сметный расчет

| №п/п | Наименование расходов | Единица измерения | Количество единиц | Цена за одну единицу, руб. | Сумма, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | ГСМ для обслуживания строительной техники | литры | 20 | 50 | 1000 |
| 2 | Спортивно-игровой комплекс | шт. | 1 | 20000 | 20000 |
| 3 | Теннисный стол | шт. | 1 | 17000 | 17000 |
| 4 | Урна | шт. | 1 | 1000 | 1000 |
| 7 | Доска обрезная 30х200х4000 | куб. | 1.5 | 3500 | 5250 |
| 8 | Столбики | куб. | 1 | 3000 | 3000 |
| 9 | Гвозди | кг. | 2 | 70 | 140 |
| 10 | Навесы на двери | шт. | 2 | 400 | 800 |
| 11 | Шпингалет | шт. | 1 | 300 | 300 |
| 12 | Цемент | кг. | 20 | 8 | 160 |
| 13 | ПГС | т. | 0.2 | 8000 | 1600 |
| 14 | Песок | т. | 2 | 500 | 1000 |
| 15 | Лакокрасочные материалы | кг. | 10 | 380 | 3800 |
| 16 | Кисти | шт. | 5 | 100 | 500 |
| 17 | Озеленение территории  (покупка семян и саженцев) |  |  | 3600 | 3600 |
| 18 | Транспортная перевозка | км. | 155 | 38 | 5890 |
| 19 | ИТОГО: |  |  |  | 65040 |

***Источники финансирования***

Источники финансирования представлены в таблице 4.

Таблица 4 – Источники финансирования

| № | Источники финансирования проекта | Сумма, руб. |
| --- | --- | --- |
| 1. | Средства бюджете муниципального района | 50000 |
| 2. | Средства бюджета МО «Казачье» | 5000 |
| 3. | Собственные средства ТОС | 7040 |
| 4. | Привлечённые (иные) средства | 3000 |
| 5. | Стоимость проекта, всего: | 65040 |

***Дальнейшее развитие проекта***

Проект «Дворик детства» будет жить и развиваться дальше. Жители деревни Крюкова будут проводить свое свободное время в зоне отдыха, детям и внукам жителей будет где играть и общаться.

Зона отдыха «Дворик детства» отличная альтернатива телефоном и компьютерам, в которых привыкли проводить свободное время дети и взрослые, ведь реальное общение на свежем воздухе и подвижные игры, способствуют укреплению здоровья и развития.

Благодаря проекту наша маленькая деревня станет уютнее и чище, а значит наш вклад в ее развитие не напрасен.

# Раздел III. Информация о территориальном общественном самоуправлении и участниках проекта

Сведения о территориальном общественном самоуправлении и участниках проекта представлена в таблице 5.

Таблица 5 – Сведения о ТОС «Дворик детства»

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование | Параметр |
| 1 | Наименование ТОС | ТОС «Радуга» |
| 2 | Юридический статус | Не является юр. Лицом |
| 3 | Дата учреждения ТОС (регистрация устава) | 30.10.2019г. № 50 «А» |
| 4 | Адрес | 669 323, Иркутская обл. Боханский р-он, д. Крюкова, ул. Кузнецовская д.8 |
| 5 | Телефон, факс, электронная почта | 8(924) 545-08-83, svetlo.er@yandex.ru |

Сведения о руководителе территориального общественного самоуправления (руководителе совета/ комитета ТОС) представлены в таблице 6.

Таблица 6 – Сведения о руководителе ТОС «Радуга»

| № п/п | Наименование | Параметр |
| --- | --- | --- |
| 1 | Ф.И.О. | Ершова Светлана Петровна |
| 2 | Дата рождения | 30.04.1971г. |
| 3 | Гражданство | Гражданин РФ |
| 4 | Образование | Средне специальное |
| 5 | Адрес | 669 323, Иркутская обл. Боханский р-он, д. Крюкова, ул. Кузнецовская д.8 |
| 6 | Телефон, факс, электронная почта | 8(924) 545-08-83, svetlo.er@yandex.ru |
| 7 | Иные важные факты | Светлана Петровна библиотекарь д. Крюкова |


Сведения о привлекаемых специалистах (консультанты, эксперты, исполнители) и участниках проекта.

Инициатор проекта Ершова Светлана Петровна, участники проекта инициативные жители д. Крюкова.


# Раздел IV. Иная дополнительная информация о территориальном общественном самоуправлении

ТОС «Радуга» первый раз принимает участие в конкурсе «Лучший проект территориального общественного самоуправления в Иркутской области».

#### ПРИЛОЖЕНИЕ А Схема расположения деревни



#### ПРИЛОЖЕНИЕ Б Схема расположения объекта проектирования



#### ПРИЛОЖЕНИЕ В Схема расположения объектов зоны отдыха «Детский дворик»

