## Приложение 2
Приложение 2
ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ СУБСИДИИ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА МЕСТНЫМ БЮДЖЕТАМ В ЦЕЛЯХ СОФИНАНСИРОВАНИЯ РАСХОДНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ НА РЕАЛИЗАЦИЮ МЕРОПРИЯТИЙ ПЕРЕЧНЯ ПРОЕКТОВ НАРОДНЫХ ИНИЦИАТИВ ПО СОСТОЯНИЮ НА 31 ДЕКАБРЯ 2019 ГОДА
Муниципальное образование "Олонки"
(наименование муниципального образования Иркутской области)
№, п/п | Наименование мероприятия | Предусмотренный объем финансирования (с учетом перераспределения между мероприятиями по результатам экономии), руб. |  |  | Фактические расходы (освоено), руб. |  |  | Остаток субсидии, руб. | Степень выполнения мероприятия, %
|  | всего | областной бюджет | местный бюджет | всего | областной бюджет | местный бюджет
1 | Текущий ремонт водонапорной башни д. Грехневка, ул.Советская 23А | 290000 | 281300 | 8700 | 290000 | 281299.86 | 8700.14 | 0 | 100
2 | Текущий ремонт Дома Культуры, с. Олонки, ул. Руслана Хомколова, д.6 | 290000 | 281300 | 8700 | 288550 | 279893.36 | 8656.64 | 1406.5 | 100
3 | Приобретение и установка оборудования для детских площадок в с.Олонки ул. Саянская уч. 2А и в д. Грехневка ул.Школьная, д. 2Б | 232887 | 225900 | 6987 | 232887 | 225900.28 | 6986.72 |  | 100
| ИТОГО: | 812887 | 788500 | 24387 | 811437 | 787093.5 | 24343.5 | 1406.5 | 100
Количество мероприятий выполненных в объеме не менее 95% - 3 ед. Дата размещения информации о ходе реализации мероприятий перечня проектов народных инициатив в ИАС «Живой регион» - «18» декабря 2019 г.
Мэр (глава администрации) | [6 empty] | ____________ | ( Нефедьев С.Н. )
[7 empty] | (подпись) | (расшифровка подписи)
м.п.
Руководитель финансового органа | [6 empty] | ____________ | ( Соколова И.В. )
[7 empty] | (подпись) | (расшифровка подписи)
Ответственный исполнитель | [6 empty] | ____________ | ( Соколова И.В. )
Контакты (№ раб.телефона, № сот.телефона, е-mail) |  | тел 83953892214;89086565281; |  | olonki2011@mail.ru |  |  | (подпись) | (расшифровка подписи)

## Приложение 3
Приложение 3
ОТЧЕТ О ДОСТИЖЕНИИ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СУБСИДИИ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА БЮДЖЕТУ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В ЦЕЛЯХ СОФИНАНСИРОВАНИЯ РАСХОДНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ НА РЕАЛИЗАЦИЮ МЕРОПРИЯТИЙ ПЕРЕЧНЯ ПРОЕКТОВ НАРОДНЫХ ИНИЦИАТИВ НА 2019 ГОД ПО СОСТОЯНИЮ НА 31 ДЕКАБРЯ 2019 ГОДА
Муниципальное образование "Олонки"
(наименование муниципального образования Иркутской области)
№ п/п | Наименование показателя | Плановое значение | Фактическое значение | Краткое описание причин отклонения показателя
1 | Доля выполненных мероприятий от общего количества мероприятий, включенных в сводную заявку на предоставление Субсидий | 95% | 100%
Мэр (глава администрации) |  |  |  |  | ____________ | ( Нефедьев С.Н. )
[5 empty] | (подпись) | (расшифровка подписи)
м.п.
Руководитель финансового органа |  |  |  |  | ____________ | ( И.В.Соколова )
[5 empty] | (подпись) | (расшифровка подписи)
Ответственный исполнитель |  |  |  |  | ____________ | ( И.В.Соколова )
Контакты (№ раб.телефона, № сот.телефона, е-mail) |  | тел 83953892214;89086565281; | olonki2011@mail.ru |  | (подпись) | (расшифровка подписи)