**03.05.2018г. №9**

**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**

**ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ**

**БОХАНСКИЙ РАЙОН**

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ "ШАРАЛДАЙ"**

**РАСПОРЯЖЕНИЕ**

**ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЛАНА ПРОВЕДЕНИЯ 73-Й ГОДОВЩИНЫ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ**

В связи с празднованием 73-годовщины Победы в Великой Отечественной войне

1. Утвердить прилагаемый план проведения 73-й годовщины Великой Победы;

2. Главному бухгалтеру Ходоровой Т.С. выделить денежные средства на приобретение продуктов и расходных материалов в размере 9 000 рублей;

3. Контроль за исполнением данного распоряжения возложить на заведующего общим отделом администрации МО «Шаралдай» Мантыкову А.Г.

Глава администрации

МО «Шаралдай» В.А. Батюрова

УТВЕРЖДЕНО:

Распоряжением

Главы МО «Шаралдай»

от 03.05.2018г. №9

**ПЛАН**

**ПРОВЕДЕНИЯ 73-ОЙ ГОДОВЩИНЫ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Название мероприятия** | **Дата** | **Место проведения** | **Ответственные** |
| 1 | Всероссийская акция "Бессмертный полк" | 9 мая  10.30ч. | ул. Халун-Обелиск | 1. За Бессмертный полк- Хохордоева А.А.  За организацию участников в акции с портретами ветеранов с д.Харагун и д.Вершина- Толонова З.Б.,  Вижентас Л.П.  2. За праздничное оформление шествия детей ответственные- Рась С.В., классные руководители . |
| 2. | Митинг "Память будет вечна" | 11.00ч. | Обелиск | 1. Озвучивание -Леонтьева О.Д. 9 мая до 9:00ч.  2. Написание сценария- Леонтьева О.Д. до 7 мая  2. Ведущая митинга-Ходорова В.А.  3.Оформлеие территории обелиска и клуба -Леонтьев А.Ф.до 7 мая.  4. Подключение электроэнергии -Гамуев Б.Н. 9 мая до 9:00 ч.  5. Выступление детей на митинге- Богданова Л.В.  6.Изготовление гирлянды- Мантыков А.В. 8 мая.  7. Подвоз пихты на гирлянду - Тронц С.В.  8. Почетный караул и подготовка детей на возложение гирлянды к обелиску- Мантыков В.А.  9. Подвоз ветеранов, участников на праздник -  Леонтьев А.Б., Мамонцев С.А. 9 мая к 10:30 ч.  10. Запуск шаров в небо и возложение цветов к обелиску- классные руководители.  11. Уборка подножья обелиска и побелка памятника - Тронц Е.В до 9 мая  12.Выступающие на митинге: Батюрова. В.А. Богданов Г.И. Прокопьев В.П. |
| 3 | Акция «Полевая кухня» | 11.30 | территория администрации | 1 Приобретение продуктов, посуды- Хойкова А.Г. Ходорова Т.С до 8 мая  2. Приготовление каши и чая-Иванова Е.М.9 мая до 11:00 ч.  3. Раздача- Тронц Е.В., Хойкова А.Г. Ходорова Т.С |
| 4 | Концерт "Минувших лет святая память" | 9 мая | Дундайский СДК | 1.Подготовка сценария, озвучивание-Леонтьева О.Д.  2.Подготовка концерта - Леонтьева О.Д., Фигура Е.Х.  3. Подготовка ведущих на концерт- Богданова Л.В. |
| 5. | Акция "Открытка труженику тыла и детям войны" | 1-9 мая | МО "Шаралдай" | 1. Подготовка открыток -Ходорова В.А. до 7 мая  2. Доставка: Хинзеева Л.И.  Толонова З.Б.  Вижентас Л.П. 7 и 8 мая |
| 6. | Акция "Поек Ветерану" | 4-8 мая | МО "Шаралдай | Совет ветеранов |
| 7 | Конкурс патриотической песни | 7 мая | МБОУ "Дундайская СОШ" | Хохордоева А.А. |
| 8. | Неделя спорта, посвященная 73-ой годовщине Великой Победы в ВОВ | 3-9мая | с.Дундай | Рась С.В. |
| 9. | Чаепитие | 9 мая | Дундайский СДК | Мантыкова А.Г  Янгутова П.П. |