Приложение 1

**Мероприятия муниципальной программы**

**по профилактике наркомании и других социально-негативных явлений за 9 месяцев 2014г.**

**«Комплексные меры профилактики злоупотребления наркотическими средствами и психотропными веществами» на 2014-2016 годы в 2014 году МО «Боханский район»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| «Комплексные меры профилактики злоупотребления наркотическими средствами и психотропными веществами» на 2014-2016годы | | | | | | | |
| Ведущий специалист отдела по делам молодежи, спорту и туризму - Нефедьева Наталья Александровна | | | | | | | |
| Сведения о ходе реализации муниципальной целевой программы | | | | | | | |
| № п/п | Наименование разделов, мероприятий Программы ( в том числе отмеченных к реализации) | Краткая характеристика, мероприятия Программы (целевой показатель реализации мероприятий) | Планируемый срок исполнения на отчетную дату | Фактический срок исполнения | Состояние исполнения на отчетную дату (исполнено, исполняется, не исполнено) | Причины несоблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятия Программы | Фактически достигнутые целевые показатели реализации мероприятий Программы |
| 1. | Приобретение тест-систем для определения содержания наркотических средств в биологических средах при осмотрах «групп риска» школьников и учащихся ПУ (с согласования законных представителей), подростков призывного возраста. | Повысится выявляемость к предрасположенности подростков и др. лиц к употреблению наркотических средств без медицинских назначений.  Ранняя диагностика наркотизации. | Июль-октябрь | Июль -октябрь | Не исполнено | Отсутствие финансирования |  |
| 2. | Организация социологических исследований по определению уровня распространения употребления наркотических средств и психотропных веществ | Ранняя диагностика наркотизации. | Январь декабрь | Май- декабрь | Исполнено |  |  |
| 3 | Проведение методических семинаров | Доведение информации в более доступной и понятной трактовке (показ документальных фильмов), выступление врача-нарколога. | Ноябрь | Сентябрь | Исполнено |  |  |
| 4 | Организация проведения конкурсов, тренингов, акций по профилактике социально-негативных явлений | Профилактика социально- негативных явлений | В течение года | В течение года | Исполняется |  |  |
| 5 | Организация выпуска и тиражирования печатной продукции, изготовление баннеров | Согласование на размещение социальной рекламы по профилактике наркомании на специальных конструкциях, фасадах, транспорте. Изготовление листовок, буклетов, открыток, наклеек, календарей и др. | Сентябрь -декабрь | Апрель -декабрь | Исполняется |  |  |
| 6 | Организация мероприятий по уничтожению дикорастущей конопли на территории Боханского района | Обследование территории и запашка сельхоз техникой либо уничтожение гербицидами.  Уничтожение дикорастущей конопли рассматривается как один из способов борьбы с незаконным оборотом наркотиков. | Апрель- август | Апрель -август | Исполнено |  |  |
| 7 | Организация временной занятости несовершеннолетних от 14-18 лет в свободное от учёбы время. | Создание преград для массового вовлечения подростков в употребление психоактивных веществ. Молодые люди будут заняты посильным трудом на благоустройстве района и не совершат противоправных, антисоциальных поступков. | Июнь- октябрь | Апрель - октябрь | Исполняется |  |  |

Мэр МО «Боханский район» С.А. Серёдкин

**м.п**

Исполнил: Н.А. Нефедьева

Приложение 2

**Финансирование муниципальной программы**

**по профилактике наркомании и других социально-негативных явлений**

**«Комплексные меры профилактики злоупотребления наркотическими средствами и психотропными веществами»**

**на 2014-2016 годы за 9 месяцев 2014 года**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **«Комплексные меры профилактики злоупотребления наркотическими средствами и психотропными веществами» на 2014-2016годы** | | | | | | | | | | | | | | |
| **Ведущий специалист отдела по делам молодежи, спорту и туризму - Нефедьева Наталья Александровна** | | | | | | | | | | | | | | |
| **Сведения о ходе реализации муниципальной целевой программы** | | | | | | | | | | | | | | |
| **№ п/п** | **Наименование разделов, мероприятий Программы ( в том числе -отмеченных к реализации** | **Предусмотрено финансирование за весь период реализации Программы** | **Местный бюджет на 2014 год (тыс. руб.)** | | | | | **Прочие источники на 2014 год (тыс. руб.)** | | | **Процент финансирования** | **Процент освоения от предусмотренного** | **Процент освоения от профинансировано** | **Результаты реализации программы за 9 месяцев 2013 года (тыс.руб) в том числе конкретные причины не освоения средств** |
| **предусмотрено** | **профинансировано** | | | **Освоено** | **Предусмотрено** | **Профинансировано** | **Освоено** |
| **1** | Приобретение тест-систем для определения содержания наркотических средств в биологических средах при осмотрах «групп риска» школьников и учащихся ПУ (с согласования законных представителей), подростков призывного возраста. | **-** | **-** |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  |
| **2** | Организация социологических исследований по определению уровня распространения употребления наркотических средств и психотропных веществ | **-** | **-** |  |  | | |  |  |  |  |  |  |  |
| **3** | Проведение методических семинаров | **-** | **-** |  |  | | |  |  |  |  |  |  |  |
| **4** | Районный конкурс "Лучший наркопост" | **-** | **-** |  |  | | |  |  |  |  |  |  |  |
| **5** | Организация проведения конкурсов, тренингов, акций по профилактике социально-негативных явлений | **-** | **-** |  |  | | |  |  |  |  |  |  |  |
| **6** | Организация выпуска и тиражирования печатной продукции, изготовление баннеров | **-** | **-** |  |  | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Организация мероприятий по уничтожению дикорастущей конопли на территории Боханского района | **-** | **-** |  |  | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Организация временной занятости несовершеннолетних 14-18 лет в период летних каникул и свободное от учёбы время. | **50 000,0** | **50 000,0** | **45538,38** | **45538,38** | | | **-** | **-** | **-** | **91%** | **91%** | **100%** |  |
| **Итого** |  | **50 000,0** | **50  000,0** |  |  | | |  |  |  |  |  |  |  |

Мэр МО «Боханский район» С.А. Серёдкин

**м.п.**

Исполнил: Н.А. Нефедьева