Приложение 2

к Порядку

принятия решений о разработке

муниципальных (ведомственных)

целевых программ Боханского района

и их формирования и реализации

СВОДНЫЙ ОТЧЕТ

О ХОДЕ ФИНАНСИРОВАНИЯ И ВЫПОЛНЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫХ

ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ МО "БОХАНСКИЙ РАЙОН" за 2020 год.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование программы | Наименование  цели, задачи,  мероприятия  Программы | Плановый  срок  исполнения  мероприятия  Программы  (месяц,  квартал) | Источник  финансирования  (ФБ, ОБ, МБ,  ВИ) | Объем  финансирования,  предусмотренный  на 2019 год,  тыс. руб. | Выполнено  за  отчетный  период,  тыс. руб. | Профинансировано  за отчетный  период, тыс.  руб. | Степень и  результаты  выполнения  мероприятия  Программы,  (%) | Исполнитель  мероприятия  Программы | Куратор |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| "Развитие территориального общественного самоуправления  в муниципальном образовании "Боханский район" на 2018-2020г.г." | Гранты в виде субсидий  ТОСам | до 31 декабря | МБ | 500, 000 | 500, 000 | 500, 000 | 100 | Экономический отдел | Первый заместитель мэра |
| "Поддержка и развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в  муниципальном образовании «Боханский район» на 2019 – 2021 годы» | Приобретение подарочной  продукции для награждения  лучших представителей СМ и СП | до 31 декабря | МБ | 60,00 | 30,303 | 30,303 | 50,51 | Экономический отдел | Первый заместитель мэра |
| Программа улучшения условий и охрана труда МО "Боханский район" на 2018-2020 г.г. | Специальная оценка условий труда | до 31 декабря | МБ | 70,00 | 70,00 | 70,00 | 100% | Экономический отдел | Первый заместитель мэра |
| Профилактика преступлений и иных правонарушений в Боханском районе на 2019-2021 г.г. | Изготовление и распространение среди населения агитационного материала профилактического характера(баннеры, буклеты) | до 31 декабря | МБ | 94,00 | 46,224 | 46,224 | 49,17 | Юридический отдел | Первый заместитель мэра |
| Программа "АНТИ-ВИЧ/СПИД" на 2018-2020 годы в Боханском районе. | Расходы на приобретение бланков (карты учета ВИЧ инфицированного больного) | до 31 декабря | МБ | 53,10 | 53,12 | 53,12 | 100 | ОГУЗ Боханская РБ | Заместитель мэра по социальным вопросам |
| Неотложные меры борьбы с туберкулезом в МО "Боханский район" на 2018-2020 годы | Стабилизация эпидемиологической ситуации по туберкулезу | до 31 декабря | МБ | 217,8 | 84,583 | 84,583 | 38,84 | ОГУЗ Боханская РБ | Заместитель мэра по социальным вопросам |
| Развитие информационно-коммуникационных технологий муниципального образования «Боханский район» на 2019-2021 годы | Приобретение программного обеспечения для развития электронного документооборота | до 31 декабря | МБ | 1153,2 | 738,311 | 738,311 | 64,02 | Отдел информационных технологий | Первый заместитель мэра |
| Молодежная политика в МО "Боханский район" 2018-2020 г.г. | Профилактика социально-негативных явлений | до 31 декабря | МБ | 1015 | 267,85 | 267,85 | 36,39 | Отдел молодежной политики, спорта и туризма | Заместитель мэра по социальным вопросам |
| "Физическая культура и спорт в муниципальном образовании "Боханский район" на 2018-2020 годы" | Проведение спортиво-массовых мероприятий | до 31 декабря | МБ | 1500 | 560,36 | 560,36 | 37,36 | Отдел молодежной политики, спорта и туризма | Заместитель мэра по социальным вопросам |
| Развитие сельского хозяйства МО "Боханский район" на 2015-2020 годы | Приобретение подарочной  продукции для награждения  лучших представителей с/х | до 31 декабря | МБ | 545,00 | 94,199 | 94,199 | 17,28 | Отдел сельского хозяйства | Заместитель мэра по вопросам ЖКХ |
| Оформление права собственности на муниципальные и безхозяйные объекты недвижимого имущества, расположенного на территории МО "Боханский район" на 2019-2021 г.г. | Оформление технической документации | до 31 декабря | МБ | 320,65 | 222,454 | 222,454 | 69,37 | Отдел по управлению муниципальным имуществом | Первый заместитель мэра |
| Доступная среда для инвалидов и других маломобильных групп населения в МО " Боханский район" на 2019-2021 годы | Повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг | до 31 декабря | МБ | 250,00 | 92,351 | 92,351 | 36,94 | Помощник мэра | Мэр |
| Профилактика социального сиротства, безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в Боханском районе на 2018-2020 годы | Проведение мероприятий, посвященных тематике семьи, материнства, детства | до 31 декабря | МБ | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100 | Отдел КДН и ЗП | Заместитель мэра по социальным вопросам |
| Формирование и подготовка кадрового резерва и резерва управленческих кадров на 2019-2021 г.г. | Повышение квалификации управленческих кадров | до 31 декабря | МБ | 70,00 | 84,2 | 84,2 | 120,29 | Руководитель аппарата | Мэр |
| Проведение общественно-значимых праздничных мероприятий на территории МО "Боханский район" на 2017-2019 г.г. | Организация и проведение государственных праздников на территории МО "Боханский район" | до 31 декабря | МБ | 883,8 | 607,801 | 607,801 | 34,82 | Руководитель аппарата | Мэр |
| Повышение эффективности отдела закупок для муниципальных нужд администрации муниципального образования "Боханский район" на 2019-2021 годы | Повышение квалификации, приобретение орг. техники | до 31 декабря | МБ | 125,74 | 65,483 | 65,483 | 52,08 | Отдел закупок | Первый заместитель мэра |
| Противодействие коррупции в МО "Боханский район" на 2019-2021 г.г. | Противодействие коррупции | до 31 декабря | МБ | 100,00 | 0 | 0 | 0 | Руководитель аппарата | Мэр |
| Обеспечение медицинскими кадрами лечебно-профилактических учреждений МО "Боханский район" на 2019-2021 годы | Повышение квалификации работников здравоохранения | до 31 декабря | МБ | 259,00 | 220,565 | 220,565 | 85,16 | ОГУЗ Боханская РБ | Заместитель мэра по социальным вопросам |
| Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в МО «Боханский район» на 2016-2020 годы» | Снижение потребления энергоресурсов | до 31 декабря | МБ | 650,00 | 0 | 0 | 0 | ОКС | Заместитель мэра по вопросам ЖКХ |
| Комплексное развитие системы жилищно-коммунального хозяйства МО «Боханский район» Иркутской области на 2018- 2020г. | Проведение мероприятий по жизнеобеспечению предприятий района | до 31 декабря | МБ | 44288,00 | 44288,00 | 44288,00 | 109,65% | ОКС | Заместитель мэра по вопросам ЖКХ |
| Повышение безопасности дорожного движения в МО «Боханский район» 2019-2021г.г. | Сокращение детского дорожно-транспортного травматизма | до 31 декабря | МБ | 100 | 98,271 | 98,271 | 0 | ОКС | Заместитель мэра по вопросам ЖКХ |
| Обеспечение реализации мер по решению вопросов ГО, защиты населения и территории от ЧС |  | до 31 декабря | МБ | 507,60 | 194,717 | 194,717 | 38,37 | Главный специалист ГО ЧС | Первый заместитель мэра |
| Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация последствий проявлений терроризма и экстремизма в МО «Боханский район» на 2020-2022 годы |  | до 31 декабря | МБ | 4,0 | 0 | 0 | 0 | Юридический отдел | Заместитель мэра по вопросам ЖКХ |
| Организация утилизации ТБО на территории МО «Боханский район» на 2019-2021 годы |  | до 31 декабря | ОБ, МБ | 20053,79 | 20053,79 | 20053,79 | 100 | ОКС | Заместитель мэра по вопросам ЖКХ |
| Итого по Программам, в том числе: | |  |  | 72920,68 | 68472,8 | 68472,8 | 93,90 |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| областной(ТБО) | |  |  | 19051,101 | 19051,101 | 19051,101 |  |  |  |
| местный бюджет | |  |  | 53869,579 | 49421,699 | 49421,699 | |  |  | | --- | --- | |  |  | |  |  |

Начальник экономического отдела П.П.Улаханов