Приложение 2

к Порядку

принятия решений о разработке

муниципальных (ведомственных)

целевых программ Боханского района

и их формирования и реализации

СВОДНЫЙ ОТЧЕТ

О ХОДЕ ФИНАНСИРОВАНИЯ И ВЫПОЛНЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫХ

ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ АДМИНИСТРАЦИИ МО «БОХАНСКИЙ РАЙОН» за 2022 год.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование программы | Наименование  цели, задачи,  мероприятия  Программы | Плановый  срок  исполнения  мероприятия  Программы  (месяц,  квартал) | Источник  финансирования  (ФБ, ОБ, МБ,  ВИ) | Объем  финансирования,  предусмотренный  на 2022 год,  тыс. руб. | Выполнено  за  отчетный  период,  тыс. руб. | Профинансировано  за отчетный  период, тыс.  руб. | Степень и  результаты  выполнения  мероприятия  Программы,  (%) | Исполнитель  мероприятия  Программы | Куратор |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Развитие территориального общественного самоуправления в МО «Боханский район»в 2021-2025 г.г. | Гранты в виде субсидий  ТОСам | до 31 декабря | МБ | 500, 000 | 500, 000 | 500, 000 | 100 | Экономический отдел | Первый заместитель мэра |
| «Поддержка и развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в  муниципальном образовании «Боханский район» на 2022 – 2024 годы» | Приобретение подарочной  продукции для награждения  лучших представителей СМ и СП | до 31 декабря | МБ | 60,00 | 6,246 | 6,246 | 10,4 | Экономический отдел | Первый заместитель мэра |
| Программа улучшения условий и охрана труда МО «Боханский район» на 2021-2025 г.г. | Специальная оценка условий труда | до 31 декабря | МБ | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 100% | Экономический отдел | Первый заместитель мэра |
| Профилактика преступлений и иных правонарушений в Боханском районе на 2022-2024 г.г. | Изготовление и распространение среди населения агитационного материала профилактического характера(баннеры, буклеты) | до 31 декабря | МБ | 171,00 | 154,164 | 154,164 | 90,15 | Юридический отдел | Первый заместитель мэра |
| Программа «АНТИ-ВИЧ/СПИД» на 2021-2025 годы в Боханском районе. | Расходы на приобретение бланков (карты учета ВИЧ инфицированного больного) | до 31 декабря | МБ | 42,86 | 26,125 | 26,125 | 60,95 | ОГУЗ Боханская РБ | Заместитель мэра по социальным вопросам |
| Неотложные меры борьбы с туберкулезом в МО «Боханский район» на 2021-2025 годы | Стабилизация эпидемиологической ситуации по туберкулезу | до 31 декабря | МБ | 141,1 | 121,437 | 121,437 | 86,06 | ОГУЗ Боханская РБ | Заместитель мэра по социальным вопросам |
| Развитие информационно-коммуникационных технологий муниципального образования «Боханский район» на 2022-2026 годы | Приобретение программного обеспечения для развития электронного документооборота | до 31 декабря | МБ | 1244,78 | 880,794 | 880,794 | 70,7 | Отдел информационных технологий | Первый заместитель мэра |
| Молодежная политика в МО «Боханский район» 2021-2025 г.г. | Профилактика социально-негативных явлений | до 31 декабря | МБ | 2150,00 | 691,43 | 691,43 | 32,16 | Отдел молодежной политики, спорта и туризма | Заместитель мэра по социальным вопросам |
| «Физическая культура и спорт в муниципальном образовании «Боханский район» на 2021-2025 годы» | Проведение спортивно-массовых мероприятий | до 31 декабря | МБ | 2100,00 | 1411,983 | 1411,983 | 67,23 | Отдел молодежной политики, спорта и туризма | Заместитель мэра по социальным вопросам |
| Развитие сельского хозяйства МО «Боханский район» на 2021-2025 годы | Приобретение подарочной  продукции для награждения  лучших представителей с/х | до 31 декабря | МБ | 475,00 | 167,514 | 167,514 | 35,26 | Отдел сельского хозяйства | Заместитель мэра по вопросам ЖКХ |
| Оформление права собственности на муниципальные и безхозяйные объекты недвижимого имущества, расположенного на территории МО «Боханский район» на 2022-2024 г.г. | Оформление технической документации | до 31 декабря | МБ | 318,9 | 82,60 | 82,60 | 25,90 | Отдел по управлению муниципальным имуществом | Первый заместитель мэра |
| Доступная среда для инвалидов и других маломобильных групп населения в МО « Боханский район» на 2022-2026 годы | Повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг | до 31 декабря | МБ | 300,00 | 85,00 | 85,00 | 28,33 | Помощник мэра | Мэр |
| Профилактика социального сиротства, безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в Боханском районе на 2218-2025 годы | Проведение мероприятий, посвященных тематике семьи, материнства, детства | до 31 декабря | МБ | 110,00 | 104,333 | 104,333 | 94,84 | Отдел КДН и ЗП | Заместитель мэра по социальным вопросам |
| Развитие муниципальной кадровой политики в администрации МО «Боханский район» на 2022-2024 г.г. | Повышение квалификации управленческих кадров | до 31 декабря | МБ | 200,00 | 235,515 | 235,15 | 117,57 | Руководитель аппарата | Мэр |
| Проведение общественно-значимых праздничных мероприятий на территории МО «Боханский район» на 2020-2022 г.г. | Организация и проведение государственных праздников на территории МО «Боханский район» | до 31 декабря | МБ | 1937,480 | 1937,480 | 1937,48 | 100 | Руководитель аппарата | Мэр |
| Повышение эффективности отдела закупок для муниципальных нужд администрации муниципального образования «Боханский район» на 2022-2024 годы | Повышение квалификации, приобретение орг. техники | до 31 декабря | МБ | 147,03 | 0,00 | 0 | 0 | Отдел закупок | Первый заместитель мэра |
| Обеспечение медицинскими кадрами лечебно-профилактических учреждений МО «Боханский район» на 2022-2026 годы | Повышение квалификации работников здравоохранения | до 31 декабря | МБ | 544,00 | 435,499 | 435,499 | 80,05 | ОГУЗ Боханская РБ | Заместитель мэра по социальным вопросам |
| Комплексное развитие системы жилищно-коммунального хозяйства МО «Боханский район» Иркутской области на 2021- 2025г. | Проведение мероприятий по жизнеобеспечению предприятий района | до 31 декабря | МБ  108,00 | 37717,76 | 37717,76 | 37717,76 | 100 | ОКС | Заместитель мэра по вопросам ЖКХ |
| Повышение безопасности дорожного движения в МО «Боханский район» 2022-2024г.г. | Сокращение детского дорожно-транспортного травматизма | до 31 декабря | МБ | 147,6 | 50,00 | 50,00 | 33,87 | ОКС | Заместитель мэра по вопросам ЖКХ |
| Обеспечение реализации мер по решению вопросов ГО, защиты населения и территории от ЧС |  | до 31 декабря | МБ | 1248,00 | 1077,075 | 1077,075 | 86,30 | Главный специалист ГО ЧС | Первый заместитель мэра |
| Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация последствий проявлений терроризма и экстремизма в МО «Боханский район» на 2020-2022 годы |  | до 31 декабря | МБ | 4,0 | 0 | 0 | 0 | Юридический отдел | Заместитель мэра по вопросам ЖКХ |
| Развитие мобилизационной подготовки в МО «Боханский район» на 2021-2025 г.г. |  | до 31 декабря | МБ | 158,26 | 158,26 | 158,26 | 100 | Главный специалист по моб. подготовке | Первый заместитель мэра |
| Поддержка социально-ориентированных некоммерческих организаций в МО «Боханский район» на 2021-2025 г.г. |  | до 31 декабря | МБ | 300,00 | 280 | 280 | 93,33 | Экономический отдел | Первый заместитель мэра |
| Градостроительство в муниципальном образовании «боханский район» на 2021-2025 годы |  | до 31 декабря | МБ | 50 | 0 | 0 | 0 | ОКС | Заместитель мэра по вопросам ЖКХ |
| Развитие печатного СМИ общественно политической газеты "Сельская правда 2021-2025 г.г. |  | до 31 декабря | МБ | 4163,3 | 3979,6 | 3979,6 | 95,59 | Редакция газеты «Сельская правда» | Заместитель мэра по социальным вопросам |
| Развитие МКУ Единой диспетчерской службы -112 в муниципальном образовании «Боханский район» на 2021-2025 годы» |  | до 31 декабря | МБ | 6185,55 | 5121,83 | 5121,83 | 82,80 | Руководитель ЕДС | Первый заместитель мэра |
| Социально-экономическое развитие сферы культуры МО "Боханский район" на 2019-2021 г.г. |  | до 31 декабря | МБ | 65165,6 | 36248,72 | 36248,72 | 55,62 | Управление культуры | Заместитель мэра по социальным вопросам |
| Развитие образования в МО "Боханский район" на 2021-2025 годы |  | до 31 декабря | МБ | 161738,4 | 115399,57 | 115399,57 | 71,35 | Управление образования | Заместитель мэра по социальным вопросам |
| Программа "Организация подвоза учащихся МО "Боханский район" на 2021-2025 годы" |  | до 31 декабря | МБ | 7335,8 | 5803,6 | 5803,6 | 79,11 | Управление образования | Заместитель мэра по социальным вопросам |
| Программа "Комплексная безопасность образовательных учреждений МО «Боханский район» на 2021-2025 годы" |  | до 31 декабря | МБ | 29453,1 | 8681,95 | 8681,95 | 29,5 | Управление образования | Заместитель мэра по социальным вопросам |
| Итого по Программам, в том числе: | |  |  | 350464,3 | 220718,7 | 220718,3 | 62,97 |  |  |
| местный бюджет | |  |  | 350464,3 | 220718,7 | 220718,3 | 62,97 |  |  |

Начальник экономического отдела П.А.Халмашкеев