02.02.2024  № 61

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

БОХАНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

О РЕОРГАНИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО УНИТАРНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ БОХАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «БОХАНСКАЯ ТИПОГРАФИЯ»

В соответствии с Федеральным законом от 27.12.2019 № 485-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях» и Федеральный закон «О защите конкуренции», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением Думы муниципального образования «Боханский район»  от 03.07.2013 № 311 «Об утверждении Порядка принятия решений о создании, реорганизации и ликвидации муниципальных унитарных предприятий муниципального образования «Боханский район», на основании протокола заседания Комиссии по рассмотрению финансово-хозяйственной  деятельности  муниципальных унитарных предприятий Боханского муниципального района Иркутской области от 30.01.2024 № 1, руководствуясь ч.1 ст.20 Устава Боханского муниципального района,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Реорганизовать муниципальное унитарное предприятия «Боханская типография» (далее МУП) в форме преобразования его в общество с ограниченной ответственностью «Боханская типография».

Установить, что цель, предмет и вид деятельности реорганизуемого   МУП сохраняются

Утвердить План мероприятий по реорганизации Муниципального унитарного предприятия «Боханская типография» путем преобразования в Общество с ограниченной ответственностью «Боханская типография», согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания.

Опубликовать данное постановление в районной газете «Сельская правда» и разместить на официальном сайте администрации муниципального образования «Боханский район» в сети интернет.

Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

И.о. мэра Боханского муниципального района

Е.Б. Рогулькин

Приложение № 1

к Постановлению администрации

муниципального образования «Боханский район»

от___________ №_______

План мероприятий по реорганизации муниципального унитарного предприятия «Боханская типография» путем преобразования в общество с ограниченной ответственностью «Боханская типография»

| № | Мероприятия | Сроки выполнения | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Уведомление в письменной форме органа, осуществляющего государственную регистрацию юридических лиц (налогового органа), о начале процедуры реорганизации с указанием формы реорганизации | в течение трех рабочих дней после даты вступления в силу постановления | Директор предприятия |
| 2 | Размещение (публикация) информации о реорганизации в районной газете «Сельская правда», федеральном информационном ресурсе «Единый федеральный реестр сведений о фактах деятельности юридических лиц» | информация публикуется дважды, с периодичностью раз в месяц | Директор предприятия |
| 3 | Уведомление в письменной форме всех известных кредиторов и дебиторов о начале реорганизации | не позднее тридцати дней с даты принятия решения о реорганизации | Директор предприятия |
| 4 | Уведомление работников о реорганизации предприятия | не позднее, чем за два месяца до начала проведения соответствующих мероприятий | Директор предприятия |
| 5 | Включение реорганизации предприятия в форме преобразования в план приватизации на текущий год | Февраль 2024 года | Отдел по управлению муниципальным имуществом |
| 6 | Проведение инвентаризации имущества и обязательств реорганизуемого предприятия. Составление акта инвентаризации | после удовлетворения требований кредиторов | Инвентаризационная комиссия (приказ о проведении инвентаризации имущества, порядке и сроках, составе комиссии издает директор предприятия) |
| 7 | Составление промежуточного бухгалтерского баланса. Формирование перечня объектов (в том числе исключительных прав), не подлежащих приватизации в составе имущественного комплекса Предприятия. Формирование перечня действующих обременений (ограничений) имущества, включенного в состав приватизируемого имущественного комплекса Предприятия, дополнительных ограничений и публичных сервитутов. Расчет балансовой стоимости подлежащих приватизации активов. | в течение месяца с момента проведения инвентаризации | Бухгалтер предприятия |
| 8 | Проведение аудиторской проверки итогов инвентаризации и промежуточного баланса. Составление аудиторского заключения | После составления акта инвентаризации и промежуточного баланса | Привлечение аудитора |
| 9 | Определение состава приватизируемого и не подлежащего приватизации имущества. | по истечении 30 календарных дней после второй публикации в СМИ | Отдел по управлению муниципальным имуществом |
| 10 | Составление, утверждение передаточного акта. | по истечении 30 календарных дней после второй публикации в СМИ | Комиссия по реорганизации предприятия |
| 11 | Формирование и утверждение постановления об условиях приватизации предприятия | В течении пяти дней после утверждения передаточного акта | Экономический отдел |
| 12 | Регистрация ООО | Сентябрь 2024 г. | Правоприемник реорганизуемого предприятия |
| 13 | Размещение информации о процедуре преобразования «Вестнике государственной регистрации» (п. 1 ст. 60, п. 1 ст. 63 ГК, п. 1 приказа ФНС от 16.06.2006 № САЭ-3-09/355@) | Сентябрь 2024 г. | Правоприемник реорганизуемого предприятия |