Приложение 2

к Порядку

принятия решений о разработке

муниципальных (ведомственных)

целевых программ Боханского района

и их формирования и реализации

СВОДНЫЙ ОТЧЕТ

О ХОДЕ ФИНАНСИРОВАНИЯ И ВЫПОЛНЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫХ

 ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ МО "БОХАНСКИЙ РАЙОН"

за 2019 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование программы | Наименование  цели, задачи,  мероприятия  Программы  |  Плановый  срок исполнения мероприятия Программы  (месяц,  квартал)  |  Источник финансирования (ФБ, ОБ, МБ,  ВИ)  |  Объем финансирования,предусмотренный на 2019 год,  тыс. руб.  | Выполнено за отчетный  период, тыс. руб. | Профинансировано за отчетный  период, тыс.  руб.  |  Степень и  результаты  выполнения  мероприятия  Программы,  причины невыполнения (при наличии) | Исполнительмероприятия Программы  | Куратор |
|  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  | 10 |
| "Развитие территориального общественного самоуправления в муниципальном образовании "Боханский район" на 2018-2020г.г."  | Гранты в виде субсидий ТОСам | до 31 декабря | МБ | 500 000  | 500 000 | 500 000 | 100% | Экономический отдел | Первый заместитель мэра |
| "Поддержка и развитие субъектов малого и среднего предпринимательства вмуниципальном образовании «Боханский район» на 2019 – 2021 годы» | Приобретение подарочной продукции для награждения лучших представителей СМ и СП | до 31 декабря | МБ | 60,00 | 48,055 | 48,055 | 100% | Экономический отдел | Первый заместитель мэра |
| Программа улучшения условий и охрана труда МО "Боханский район" на 2018-2020 г.г. | Специальная оценка условий труда | до 31 декабря | МБ | 70,00 | 70,00 | 70,00 | 100% | Экономический отдел | Первый заместитель мэра |
| Профилактика преступлений и иных правонарушений в Боханском районе на 2019-2021 г.г. | Изготовление и распространение среди населения агитационного материала профилактического характера(баннеры, буклеты) | до 31 декабря | МБ | 94,00 | 31,82 | 31,82 | 100% | Юридический отдел | Первый заместитель мэра |
| Программа "АНТИ-ВИЧ/СПИД" на 2018-2020 годы в Боханском районе. | Расходы на приобретение бланков (карты учета ВИЧ инфицированного больного) | до 31 декабря | МБ | 53,10 | 36,5 | 36,5 | 100% |  ОГУЗ Боханская РБ | Заместитель мэра по социальным вопросам |
| Неотложные меры борьбы с туберкулезом в МО "Боханский район" на 2018-2020 годы. | Стабилизация эпидемиологической ситуации по туберкулезу | до 31 декабря | МБ | 217,8 | 0 | 0 | 0 |  ОГУЗ Боханская РБ | Заместитель мэра по социальным вопросам |
| Развитие информационно-коммуникационных технологий муниципального образования «Боханский район» на 2019-2021 годы | Приобретение программного обеспечения для развития электронного документооборота | до 31 декабря | МБ | 1863,2 | 1251,33 | 1253,33 | 100% | Отдел информационных технологий | Первый заместитель мэра |
| Молодежная политика в МО "Боханский район" 2018-2020 г.г. | Профилактика социально-негативных явлений | до 31 декабря | МБ | 1015 | 781,2 | 781,2 | 100% | Отдел молодежной политики, спорта и туризма | Заместитель мэра по социальным вопросам |
| "Физическая культура и спорт в муниципальном образовании "Боханский район" на 2018-2020 годы"  | Проведение спортиво-массовых мероприятий | до 31 декабря | МБ | 1550 | 1425,5 | 1425,5 | 100% | Отдел молодежной политики, спорта и туризма | Заместитель мэра по социальным вопросам |
| Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года МО "Боханский район" | Строительство жилья для граждан, проживающих в сельской местности | до 31 декабря | МБ | 1234,5 | 1234,5 | 1234,5 | 100% | Отдел сельского хозяйства | Заместитель мэра по вопросам ЖКХ |
| Развитие сельского хозяйства МО "Боханский район" на 2015-2020 годы | Приобретение подарочной продукции для награждения лучших представителей с/х | до 31 декабря | МБ | 520,00 | 184,5 | 184,5 | 100% | Отдел сельского хозяйства | Заместитель мэра по вопросам ЖКХ |
| Оформление права собственности на муниципальные и безхозяйные объекты недвижимого имущества, расположенного на территории МО "Боханский район" на 2019-2021 г.г. | Оформление технической документации | до 31 декабря | МБ | 320,65 | 139,44 | 139,44 | 100% | Отдел по управлению муниципальным имуществом | Первый заместитель мэра |
| Доступная среда для инвалидов и других маломобильных групп населения в МО " Боханский район" на 2019-2021 годы | Повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг | до 31 декабря | МБ | 250,00 | 152,00 | 152,00 | 100% | Помощник мэра | Мэр |
| Профилактика социального сиротства, безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в Боханском районе на 2018-2020 годы | Проведение мероприятий, посвященных тематике семьи, материнства, детства | до 31 декабря | МБ | 100,00 | 90,60 | 90,60 | 100% | Отдел КДН и ЗП | Заместитель мэра по социальным вопросам |
| Формирование и подготовка кадрового резерва и резерва управленческих кадров на 2019-2021 г.г. | Повышение квалификации управленческих кадров | до 31 декабря | МБ | 70,00 | 21,00 | 21,00 | 100% | Руководитель аппарата | Мэр |
| Проведение общественно-значимых праздничных мероприятий на территории МО "Боханский район" на 2017-2019 г.г. | Организация и проведение государственных праздников на территории МО "Боханский район" | до 31 декабря | МБ | 788,3 | 724,90 | 724,90 | 100% | Руководитель аппарата | Мэр |
| Развитие единой дежурно-диспетчерской службы муниципального образования «Боханский район» на 2018-2020 годы» | Обеспечение деятельности ЕДДС | до 31 декабря | МБ | 221,10 | 215,70 | 215,70 | 100% | ЕДДС | Мэр |
| Повышение эффективности отдела закупок для муниципальных нужд администрации муниципального образования "Боханский район" на 2019-2021 годы | Повышение квалификации, приобретение орг. техники | до 31 декабря | МБ | 169,64 | 38,88 | 38,88 | 100% | Отдел закупок | Первый заместитель мэра |
| Противодействие коррупции в МО "Боханский район" на 2019-2021 г.г. | Противодействие коррупции | до 31 декабря | МБ | 20,00 | 0 | 0 | 0 | Руководитель аппарата | Мэр |
| Обеспечение медицинскими кадрами лечебно-профилактических учреждений МО "Боханский район" на 2019-2021 годы | Повышение квалификации работников здравоохранения | до 31 декабря | МБ | 200,00 | 97,20 | 97,20 | 100% |  ОГУЗ Боханская РБ | Заместитель мэра по социальным вопросам |
| Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в МО "Боханский район" на 2016-2020 годы" | Снижение потребления энергоресурсов | до 31 декабря | МБ | 650,00 | 242,90 | 242,90 | 100% | ОКС | Заместитель мэра по вопросам ЖКХ |
| Комплексное развитие системы жилищно-коммунального хозяйства МО "Боханский район" Иркутской области на 2018- 2020г.  | Проведение мероприятий по жизнеобеспечению предприятий района | до 31 декабря | МБ | 22240,0 | 24387,00 | 24387,00 | 100% | ОКС | Заместитель мэра по вопросам ЖКХ |
| Повышение безопасности дорожного движения в МО "Боханский район" 2019-2021г.г. |  Сокращение детского дорожно-транспортного травматизма  | до 31 декабря | МБ | 285,1 | 33,2 | 33,2 | 100% | ОКС | Заместитель мэра по вопросам ЖКХ |
| Итого по Программам, в том числе:  |  |  | 32492,39 | 31706,225 | 31706,225 | 100% |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| местные бюджеты (МБ)  |  |  | 32492,39 | 31706,225 | 31706,225 | 100% |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Начальник экономического отдела Л.Н.Петрова