**17.01.2023г.№6**

**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**

**ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ**

**БОХАНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН**

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «КАМЕНКА»**

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПЕРЕЧНЯ ПРОЕКТОВ НАРОДНЫХ ИНИЦИАТИВ, ПОРЯДКА ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ ПО ЕГО РЕАЛИЗАЦИИ И РАСХОДОВАНИЯ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ**

В целях эффективной реализации в 2023 году мероприятий перечня проектов народных инициатив, сформированных на сходе граждан от 26 декабря 2022 года, в соответствии с Положением о предоставлении и расходовании в 2023 году субсидий из областного бюджета местным бюджетам в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных образований Иркутской области на реализацию мероприятий перечня проектов народных инициатив, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 24 сентября 2018 года № 645-пп, руководствуясь пунктом 1 статьи 78.1, пунктом 1 статьи 86, статьей 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Уставом муниципального образования «Каменка».

**ПОСТАНОВЛЯЮ:**

1.Утвердить мероприятия перечня проектов народных инициатив, реализация которых в 2023 году осуществляется за счет средств местного бюджета в объеме 16812,00 (Шестнадцать тысяч восемьсот двенадцать) руб. 00 коп. и субсидии из областного бюджета, предоставляемой в целях софинансирования расходных обязательств муниципального образования, в объеме 541500 (Пятьсот сорок одна тысяча пятьсот) руб. 00 коп.:

1.1. Приобретение пиломатериала для ограждения кладбища д.Угольная (ограждение при трудовом участии местного населения).

1.2. Организация зимнего водоснабжения населения д.Макаровская (приобретение труб, водораспределительной колонки, железобетонных колец для колодца, земляные работы для укладки труб водопровода) (монтаж оборудования при участии местного населения).

2. Установить ответственных должностных лиц администрации и сроки исполнения мероприятий:

2.1. Ответственное должностное лицо по вышеуказанному мероприятию - глава администрации Артанов В.Н., срок исполнения мероприятия – до 30 декабря 2023 года.

2.2. Подготовка отчета об использовании субсидии из областного бюджета и

предоставление его в срок до 01 февраля 2024 года в министерство экономического развития Иркутской области возлагается на начальника финансового отдела Середкину С.В.

3. Утвердить порядок организации работы по реализации мероприятий перечня

проектов народных инициатив и расходования бюджетных средств (прилагается).

4. Настоящее постановление опубликовать в Вестнике МО «Каменка» и

разместить на официальном сайте администрации МО «Каменка».

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава муниципального образования «Каменка»

Артанов В.Н.

Приложение № 1

Утвержден

Постановлением администрации

муниципального образования «Каменка»

от 17 января 2023 г №6

Порядок организации работы по реализации мероприятий перечня проектов народных инициатив муниципального образования «Каменка» на 2023 год

1. Общие положения

Настоящий Порядок организации работы по реализации мероприятий перечня проектов народных инициатив муниципального образования «Каменка» на 2023 год (далее - Порядок) принят в целях исполнения постановления Правительства Иркутской области от 24 сентября 2018 года № 645-пп «О порядке предоставления и расходования субсидий из областного бюджета местным бюджетам в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных образований Иркутской области на реализацию мероприятий перечня проектов народных инициатив » (далее – Постановление № 645-пп) и определяет последовательность действий специалистами администрации муниципального образования «Каменка» по освоению средств областной субсидии предназначенной на реализацию мероприятий перечня проектов народных инициатив (далее - субсидия).

Ответственный исполнитель за реализацию мероприятий народных инициатив муниципального образования «Каменка» на 2023 год назначается распоряжением администрации муниципального образования «Каменка» (далее - Ответственный исполнитель).

Порядок разработан в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 05.04.2013 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», Постановлением № 645-пп.

2. Заключение муниципального контракта, договора

В целях повышения эффективности, результативности осуществления закупок товаров, работ, услуг, обеспечения гласности и прозрачности осуществления закупок специалисту по закупкам сформировать заявки и объявить торги (далее - торги) или заключить договор на поставку товаров, работ, услуг (далее - договор).

 В целях обеспечения расходных обязательств муниципального образования «Каменка» необходимо заключить договоры в срок не позднее 10 июля 2023 года.

После заключения муниципального контракта на осуществление закупок товаров, работ, услуг. Ответственный исполнитель в срок до 18 числа месяца, предшествующего месяцу финансирования субсидий, направляет в министерство экономического развития Иркутской области копию платежного поручения, подтверждающего софинансирование проектов народных инициатив в соответствии с Постановлением № 645-пп.

Ответственный исполнитель обязан контролировать расходные обязательства муниципального образования «Каменка» и сроки, предусмотренные Соглашением о предоставлении в 2023 году субсидий из областного бюджета местным бюджетам в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных образований Иркутской области на реализацию мероприятий перечня проектов народных инициатив на 2023 год.

3.Исполнение муниципального контракта, договора

Приемку поставленного товара, выполненные работы (ее результаты), оказанные услуги, предусмотренные муниципальным контрактом, договором включая экспертизы поставленного товара, результатов выполненной работы, оказанной услуги обеспечивает Ответственный исполнитель не позднее одного рабочего дня до последнего дня финансирования муниципальных учреждений по субсидиям и прочим субсидиям в 2023 году, установленного приказом Отдела №10 Управления Федерального казначейства по Иркутской области.

Получатель субсидии обеспечивает оплату поставленного товара, выполненной работы, (ее результатов) оказанной услуги не позднее, последнего дня финансирования муниципальных учреждений по субсидиям и прочим субсидиям в 2023 год установленного приказом Отдела №10 Управления Федерального казначейства по Иркутской области.

4. Заключительные положения

Ответственный исполнитель представляет отчет об использовании субсидии муниципального образования «Каменка» в министерство экономического развития Иркутской области в срок до 1 февраля 2024 года в соответствии с Соглашением и Постановлением № 645-пп.