**Паспорт проекта с участием граждан, территориального общественного самоуправления "Набережный"**

1. **Общая информация**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наименование и место нахождения территориального общественного самоуправления | ТОС "Набережный"  МО "Казачье", с. Казачье, ул. Набережная, Боханского р-на, Иркутской области |
| 2 | Наименование проекта | Проект "Наша улица" |
| 3 | Дата начала реализации проекта | 01 мая 2018 г. |
| 4 | Дата окончания реализации проекта | 28 августа 2018 г. |
| 5 | Территория реализации проекта | Всего 74000 кв.м., в т.ч.:  26800 кв.м. - улица Набережная  47200 кв.м. - берег р. Ангары |
| 6 | Направление реализации проекта | Создание и обустройство зон отдыха - детской игровой площадки и береговой зоны р. Ангара. Создание наружного освещения улицы Набережная |
| 7 | Инициатор проекта | Жители ТОС "Набережный", администрация МО "Казачье" |
| Заявитель проекта | ТОС "Набережный" |
| 8 | Информационная поддержка | Публикация в газете "Муниципальный вестник",  Объявление на сайте МО "Казачье" |
| 9 | **Общие расходы по проекту, тыс. рублей:** | 75,0 |
| в том числе за счет средств: |  |
| гранта (сумма средств бюджета субъекта Российской Федерации) | 50,0 |
| местного бюджета (при наличии средств, подтвержденных выпиской из местного бюджета) | 5,0 |
| обязательного вклада граждан, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц – всего, тыс. рублей | 20,0 |
| из них:  **вклад граждан,** тыс. рублей: | **15,0** |
| денежными средствами | 10,0 |
| трудовым участием | 5,0 |
| предоставлением помещений |  |
| аренда технических средств |  |
| **вклад индивидуальных предпринимателей, тыс. рублей:** |  |
| денежными средствами |  |
| трудовым участием |  |
| предоставлением помещений |  |
| аренда технических средств |  |
| **вклад юридических лиц, тыс. рублей:** | **5,0** |
| денежными средствами | 5,0 |
| трудовым участием |  |
| предоставлением помещений |  |
| аренда технических средств |  |
| транспортные расходы |  |

**Целевая группа:**

|  |  |
| --- | --- |
| Численность жителей ТОС, подтвердивших участие в реализации проекта, человек | 55 |
| из них молодежи до 30 лет | 10 |
| Группы населения, которые будут пользоваться результатами проекта (дети, учащиеся, студенты и др.) | Семьи, школьники, дошкольники, пенсионеры, студенты |
| Количество человек, которые получат пользу непосредственно и косвенно от реализации проекта, человек | 377 |
| в том числе прямо, человек | 77 |
| косвенно, человек | 300 |

**Инициаторы проекта:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№** | **Инициатор проекта**  **(ф.и.о./наименование организации)** | **Краткое описание вклада и роль в реализации проекта** |
| 1. | Жители ТОС 55 человек | Денежные средства в размере 10 тыс.руб. |
| 2. | ООО "Лесопожарный центр" | Денежные средства в размере 5 тыс.руб. |
| 3. | Трудовое участие граждан | 5 тыс. руб.  Непосредственное выполнение работ по уборке территории, по строительству и монтажу песочницы и урны, покраске деревянных конструкций на детской площадке, монтажу наружного освещения |
| 4. | МО «Казачье» | Денежные средства в размере 5 тыс.руб. |

**II. Сведения о проекте**

**1. Описание проблемы и обоснование её актуальности для общества.**

**С**ельское поселение Казачье отличает активная жизненная позиция его жителей. Однако в настоящее время большую проблему составляет сложившаяся неблагоприятная ситуация в комплексном развитии поселения. К сожалению, остаточный принцип финансирования развития социальной инфраструктуры, высокий уровень затратности не позволяет обеспечить надлежащее количество благоустроенных зон отдыха, детских игровых и детских спортивных площадок. В селе недостаточно благоустроенных мест отдыха на свежем воздухе.

Для многих жителей села отдых на берегу реки это доступная возможность провести время на природе, удовлетворить потребности в неформальном общении с семьей и новыми знакомыми.

В связи с этим очистка берега и обустройство детской игровой площадки на ул. Набережная в с. Казачье это хорошая возможность дать жителям почувствовать себя участником в преобразовании своей улицы, нести ответственность своими делами и поступками за благоустройство и комфорт своей улицы и территории общего отдыха жителей села.

Село Казачье находится на расстоянии 40 километров от районного центра посёлка Бохан и 180 километров от областного центра г. Иркутск. Оно является административным центром муниципального образования «Казачье», объединяющего шесть отдалённых населённых пунктов (д. Логанова, Крюкова, Тымырей, Черниговская, Ершова, Байханова).

Общая численность жителей улицы Набережная составляет 77 человека, из них 10% составляют дошкольники, 14% школьники, 26% пенсионеры, 38% люди среднего возраста и 12% студенты.

Летом к жителям улицы Набережная приезжают родственники, проживающие в городе, привозят детей и внуков на каникулы.

Общая площадь территории ТОС "Набережный" составляет 123000 кв.м., в т.ч. 49000 кв.м. - земли частной собственности (усадьбы граждан); 26800 кв.м. - земли общего пользования - придомовые территории по улице Набережная, 47200 кв.м. - земли общего пользования - берег р. Ангары.

В границах ТОС "Набережный" находится 29 усадеб. В районе ул. Набережная, 21А расположена детская игровая площадка площадью 140 кв.м. (кад. № 85:03:120101:1237). В настоящее время на площадке не обустроена песочница, отсутствуют качели для самых маленьких ребятишек и урна для мусора, облупилась краска с деревянных конструкций - лавочек, горки и ограждения. На детской игровой площадке всегда играет много детей. Назрела необходимость реконструкции зоны детской игровой площадки.

На всём протяжении улицы присутствует всего один фонарь наружного освещения (усадьба № 26). На улице проживает 19 детей до 18 лет, 20 пенсионеров. В холодное время года темнеет очень рано, даже со школы ребята возвращаются уже в сумерках. Вопрос освещения улицы очень актуален.

Береговая линия реки Ангара в настоящее время очень загрязнена мусором, оставленным отдыхающими, а также выброшенным на берег прибоем. Много в песке бутылок и осколков битого стекла, пластиковых бутылок, полиэтиленовых упаковок и обёрток, ржавых консервных банок, обломков строений - деревянных досок с торчащими вверх гвоздями. Все это представляет опасность для отдыхающих летом на пляже жителей и гостей села, для приходящих на водопой животных. К тому же выглядит очень не эстетично.

Стихийные свалки бытового мусора в проулках и за дворами усадеб приводят к загрязнению окружающей среды - мусор смывается сточными водами в реку, полиэтиленовые пакеты разносятся ветром по всей округе, висят на деревьях и проводах.

Очистка территории улицы и берега реки от мусора, создание и обустройство зоны отдыха и детской игровой площадки в одном месте позволит организовать совместный отдых населения разного возраста.

Освещение улицы крайне важно для обеспечения комфортного и безопасного проживания жителей улицы.

**2. Цели проекта**

- Создание комфортной среды проживания жителей улицы Набережная, облагораживание зон отдыха - детской игровой площадки и береговой зоны р. Ангара.

- Приведение в качественное состояние  наружного освещения улицы Набережная, создание комфортных и безопасных условий проживания на территории улицы.

- Воспитание у всех жителей улицы и села чувства ответственности за имущество общего пользования и за окружающую природу.

**3. Задачи проекта**

1. Проведение субботников по уборке береговой зоны Ангара и территории улицы Набережная от мусора, в т.ч. ликвидация стихийной свалки в районе д. 18;

2. Создание деревянной лесенки для комфортного и безопасного спуска к берегу;

3. Реконструкция детской игровой площадки в районе д. 21А - покраска деревянных конструкций, устройство песочницы;

4. Приобретение и установка фонарей уличного освещения;

5. Вовлечение жителей улицы в трудовую деятельность по уборке территории, благоустройству детской игровой площадки.

6. Проведение пропаганды среди детей и взрослых о бережном обращении с природой, с имуществом общего пользования.

**4. Календарный план работ по проекту**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Мероприятие** | **Описание работ** | **Исполнитель** | **Срок выполнения** |
| 1 | Субботник по уборке территории улицы Набережная | Уборка придомовых территорий жителями около своих усадеб самостоятельно | Жители улицы | 01-18 мая 2018 г. |
| 2 | Субботник по уборке территории берега реки Ангара | Проведение общего субботника по уборке территории | Жители улицы | 19-20 мая, 26-27 мая 2018 г. |
| 3 | Подготовительные работы | Закуп и доставка стройматериалов, лакокрасочных изделий, светильников ЖКУ-16-250-001, ящика управления освещения, счётчика, провода ПВС 3\*1.5 | Инициативная группа | Май 2018 г. |
| 4 | Строительные работы | Строительство качели, песочницы, урны. Создание лестницы для спуска к берегу | Инициативная группа | Июнь 2018 г. |
| 5 | Покрасочные работы | Покраска деревянных конструкций на детской площадке - горки, песочницы, лавочки, забора | Инициативная группа | Июль 2018 г. |
| 6 | Наружное освещение улицы | Установка наружного освещения | Сотрудники РЭС, инициативная группа | Июль - август 2018 г. |

**5. Описание процесса реализации проекта**

*Мероприятия по реализации проекта:*

- организация субботника по уборке территории улицы Набережная от мусора, в т.ч. уборка придомовых территорий, проулков, ликвидация стихийной свалки в районе д. 18;

- организация субботника по уборке береговой зоны р. Ангара от мусора;

- приобретение стройматериалов, крепежных и лакокрасочных изделий, светильников ЖКУ-16-250-001, счётчика, ящика управления освещения, провода ПВС 3\*1.5;

- установка качели, песочницы и урны для мусора на детской игровой площадке;

- создание деревянной лестницы для комфортного и безопасного спуска к берегу;

- монтаж наружного освещения улицы.

**6. Финансирование проекта**

**Смета проекта**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование расходов** | **Единица измерения** | **Количество** | **Стоимость** | **Сумма, руб.** |
| 1 | Доска сосновая | куб.м. | 0,5 | 4300 | 2150 |
| 2 | Краска фасадная акриловая морозостойкая | литр | 20 | 250 | 5000 |
| 3 | Крепежные изделия для монтажа песочницы, наружного освещения (шурупы 3-4-40) | шт. | 500 | 0,5 | 250 |
| 4 | Светильник ЖКУ-16-250-001, кронштеин | шт. | 8 | 4000 | 32000 |
| 5 | Счётчик | шт. | 1 |  | 2000 |
| 6 | Ящик управления освещения | шт. | 1 | 13000 | 13000 |
| 7 | Провод ПВС 2\*2.5 | м | 20 | 25 | 500 |
| 8 | Приобретение качели | шт. | 1 | 15100 | 15100 |
|  |  |  |  |  |  |

**Источники финансирования проекта**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№** | **Источники финансирования проекта** | **Сумма, руб** |
| 1 | Грант (сумма средств бюджета субъекта Российской Федерации) | 50 000 |
| 2 | Местный бюджет | 5 000 |
| 3 | Обязательный вклад граждан | 10 000 |
| 4 | Вклад юридических лиц:  ООО "Лесопожарный центр" | 5 000 |

**Ожидаемые результаты**

Улучшение эстетичного вида села, берега реки. Формирование активной жизненной позиции, позитивного отношения к сельской местности и сельскому образу жизни, уважения к традициям семьи. Формирование положительного отношения жителей к органам местного самоуправления, имиджа молодежи в глазах пожилых людей.

Понимание бережного отношения жителей улицы к вопросам собственности, к имуществу общего пользования.

Понимание у жителей улицы и села чувства прекрасного, воспитание любви к природе, знание и формирование важности охраны окружающей среды, понимание и приятие общечеловеческих ценностей. Совместная деятельность детей и их родителей поможет наладить контакт и привести к эмоциональному равновесию.

Улица Набережная станет для других улиц села примером по благоустройству и уборке улицы, созданию комфортных и безопасных условий для проживания.

Будут задействованы спонсоры в благотворительную деятельность.

Будет распространен опыт работы через СМИ, Интернет.

**Ш. Информация о территориальном общественном самоуправлении и участниках проекта**

**Сведения о территориальном общественном самоуправлении**

1. Наименование ТОС - "Набережный"

2. Дата учреждения (регистрация устава) ТОС - 23.12.2017 г.

3. Адрес: с. Казачье, ул. Набережная, Боханского р-на, Иркутской области

4. Телефон, электронная почта: 89501006654, mokaz72@mail.ru, oksana\_05x@mail.ru

**Сведения о руководителе территориального общественного самоуправления**

1. Фамилия, имя, отчество - Хомич Оксана Сергеевна

2. Год рождения - 1983

3. Гражданство - РФ

4. Образование - высшее

5. Адрес: ул. Набережная, д. 18, с. Казачье, Боханского р-на, Иркутской области

6. Контактный телефон, электронная почта: 89501006654, oksana\_05x@mail.ru

7. Согласие руководителя ТОС на обработку персональных данных в соответствии с п. 3 ч. 1 ст. 3 Федерального закона № 153-ФЗ "О персональных данных"

Хомич Оксана Сергеевна \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(подпись)

Председатель ТОС "Набережный"

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Хомич О.С.