*РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ*

*ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ*

*БОХАНСКИЙ РАЙОН*

*М О «Укыр»*

*ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ*

*П О С Т А Н О В Л Е Н И Е № 24 10.04.2019г*

*О проведении двухмесячника с.Укыр*

*по санитарной очистке и благо-*

*устройству населенных пунктов.*

*В соответствии с ст 6 ФЗ №52 «О санитарно- эпидемиологи-*

*ческом благополучии населения» в целях создания благоприятной окружающей среды для проживания населения, предупреждения инфекционных заболеваний, обеспечения санитарного порядка и чистоты*

*ПОСТАНОВЛЯЮ:*

*1.Объявить двухмесячник по санитарной очистке территорий и населенных пунктов с 01 апреля по 01 июня 2019года.*

*2.Утвердить план по санитарной очистке и мероприятий по благоустройству населенных пунктов.*

*3.Комиссии разработать положения о конкурсах в рамках проведения двухмесячника.*

*4.Каждую пятницу считать санитарным днем.*

*5.Контроль за исполнением данного Постановления возложить на Нархинову С.А.*

*Глава МО «Укыр» Багайников.В.А.*

*Приложение №1 к пост.№22*

**ПЛАН**

**По санитарной очистке и благоустройству**

**населенных пунктов МО «Укыр» на 2019 год**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| *М Е Р О П Р И Я Т И Я* | ***Сроки исполнения*** | ***Ответств-е*** |
| Утвердить комиссию по контролю за санитарной очисткой и благоустройству населенных пунктов  1.Нархинова С.А.  2.Андриянова А.И.  3.Замоголова.Г.М. | До 01.04.19 | Багайников.В.А.-глава М.О. |
| Утвердить ответственных лиц за каждым населенным пунктом и улицей, отвечающих за санитарную очистку | До 01.04.19 | Нархинова С.А.-зам.главы М.О. |
| Провести сходы по деревням для организации субботников по санитарной очистке и благоустройству | До 01.05.19 | Багайников.В.А.  Нархинова С.А. |
| Довести планы задания до всех руководителей по санитарной очистке благоустройству и ремонту фасадов | До 01.05.19 | Комиссия по сан.очистке и благоустройству |
| Привести скотомогильники в порядок | До 25.06.19 | Руководители КФХ |
| Отремонтировать и произвести покраску палисадников | До 15.08.19 | Руководители учреждений |
| Разработать и утвердить на Думе М.О. конкурс на «Лучшую усадьбу» и «Лучший населенный пункт» | До 01.05.19 | Багайников.В.А. |
| Провести во всех классах беседы на экологические темы | Апрель,май | Акбаева М.Г.  Сускина Н.И.  Багайникова.Н.И. |
| Разработать и утвердить конкурс на лучший лозунг и аншлаги по охране окружающей среды | До 07.05 19 г | Сускина Н.И.. |
| Оформить стенды по сан.очистке и благоустройству с вывешиванием плакатов, фотографий и результатов объявленных конкурсов | В течении двухмесячника | Нархинова С.А.  Михайлова Е.В. |
| Привести в порядок места  захоронения, кладбища  Привести в порядок свалку в с.Укыр задействовать все население и предпринимателей  Перенимать положительный опыт по благоустройству и сан.очистке  Заслушивать о ходе двухмесячника | До 27.04.2019  В течении двухмесячника  Постоянно  Через 10  дней | Комиссия по благоустройству  Багайников.В.А.  Нархинова С.А  Комиссия  Комиссия  Комиссия |